## ORÇAMENTO
EMPREENDIMENTO: | [5 empty] | VALOR TOTAL COM BDI:
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 500.000 LITROS
90643.28
ENDEREÇO: | [5 empty] | BDI:
Chácara Niágara - Manduri - SP. | [5 empty] | 25%
REFERENCIA:
Tabela de preços "CPOS - 171-COM DESONERAÇÃO"
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. MAT. | VALOR UNIT. M.O. | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL +BDI
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3764.34 | 4705.43
1.01 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 9 | 270.42 | 56.49 | 2942.19 | 3677.74
1.02 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 100 | 1.27 | 3.17 | 444 | 555
1.03 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 46.57 | 4.52 | 3.6 | 378.15 | 472.69
2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS |  |  |  |  | 34212.65 | 54222.47
2.01 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 | 1548.33 | 0 | 1548.33 | 1935.41
2.02 | 12.05.150 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t | m | 416 | 54.02 | 24.5 | 32664.32 | 40830.4
2.03 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 379.41 | 3.61 | 1.59 | 1972.93 | 2466.17
2.04 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 246.19 | 3.86 | 1.59 | 1341.74 | 1677.17
2.04 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 52.28 | 30.47 | 81.44 | 5850.65 | 7313.32
3 |  | INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 24958.75 | 31198.45
3.01 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 53.71 | 0 | 31.7 | 1702.61 | 2128.26
3.02 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 19.13 | 0 | 39.16 | 749.13 | 936.41
3.03 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.33 | 87.08 | 19.02 | 247.21 | 309.02
3.04 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 2.33 | 188.84 | 31.7 | 513.86 | 642.32
3.05 | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente | m² | 15.72 | 48.11 | 68.16 | 1827.76 | 2284.71
3.06 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1600.84 | 3.61 | 1.59 | 8324.37 | 10405.46
3.07 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 27.94 | 280.06 | 0 | 7824.88 | 9781.1
3.08 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 27.94 | 0 | 106.8 | 2983.99 | 3729.99
3.09 | 11.18.190 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | m³ | 0.36 | 175.5 | 10.14 | 66.83 | 83.54
3.10 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 46.57 |  | 15.42 | 718.11 | 897.64
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 413.54 | 516.93
4.01 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 46.57 | 0 | 8.88 | 413.54 | 516.93
TOTAL GERAL | [6 empty] | 63349.28 | 90643.28
Manduri, 19 de Fevereiro de 2018.
VALDEMAR FERRUCI
Superintendente SAEMAN

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA : | EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 500.000 LITROS
LOCAL: | Chácara Niágara - Manduri - SP.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR C/BDI (R$) | mês-01 | mês-02 | mês-03
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4705.43 | 4705.43 |  |  | 1
2 | FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS | 54222.47 | 54222.47 |  |  | 1
3 | INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO | 31198.45 | 1559.9225 | 29638.5275 |  | 1
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 516.93 |  | 516.93 |  | 1
5 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | [5 empty] | #DIV/0!
Total do Mês |  | 90643.28 | 60487.8225 | 30155.4575 | 0
Total Acumulado |  |  | 60487.8225 | 90643.28
Manduri, 19 de Fevereiro de 2018.
VALDEMAR FERRUCI
Superintendente SAEMAN